PROGRAMA CENTELHA 3 RONDÔNIA

Edital nº 03/2026 — FAPERO / FINEP / CNPq

PROJETO DE FOMENTO — FASE 2

Anatomic3D

Modelagem Anatômica Personalizada para Planejamento Cirúrgico e Redução de Risco Hemorrágico

| Área do Conhecimento | Ciências da Saúde / Tecnologia Médica |
| --- | --- |
| Setor Econômico | Saúde — Tecnologia Cirúrgica e Diagnóstica |
| Tipo de Inovação | Produto + Serviço Tecnológico + Plataforma SaaS (roadmap) |
| Execução | Vilhena, Rondônia |
| Subvenção Solicitada | R$ 80.000,00 |
| Bolsa CNPq (fonte sep.) | R$ 50.000,00 |
| Contrapartida | R$ 4.000,00 (5%) |
| Prazo de Execução | 12 meses |
| Fase desta Submissão | Fase 2 — Projeto de Fomento (03/07/2026 a 28/07/2026) |

# SUMÁRIO

# 1. RESUMO PUBLICÁVEL DO PROJETO

A Anatomic3D desenvolve modelos anatômicos tridimensionais personalizados, gerados a partir de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética, para apoiar o planejamento cirúrgico e fortalecer estratégias de Patient Blood Management (PBM) em hospitais e clínicas de Rondônia. A partir de um fluxo técnico baseado em ferramentas open source consolidadas — segmentação assistida por inteligência artificial (IA), geração de malha 3D e impressão em material biocompatível — a empresa converte dados de imagem médica em modelos físicos de alta fidelidade anatômica. O projeto prevê, ao longo de 12 meses, a estruturação operacional e comercial do serviço em Vilhena, polo estratégico de saúde do Cone Sul de Rondônia, com perspectiva de evolução para uma plataforma SaaS de segmentação e modelagem automática acessível via upload de DICOM, permitindo escala nacional sem crescimento proporcional de custo operacional.

Palavras-chave: impressão 3D médica; planejamento cirúrgico; Patient Blood Management; segmentação por IA; SaaS de saúde; inovação em Rondônia.

# 2. DESCRIÇÃO DETALHADA DA SOLUÇÃO

[Critério Centelha — Solução — EDD] Evidências do estágio de desenvolvimento

## 2.1 Estágio Atual e Evidências Concretas

A solução encontra-se em estágio de validação técnica inicial, com fluxo completo de ponta a ponta já executado em casos de teste. As evidências concretas do estágio atual incluem:

- Fluxo end-to-end validado: o pipeline completo — importação de DICOM → segmentação no 3D Slicer → geração de malha via Marching Cubes → exportação STL → fatiamento no PrusaSlicer/Cura → impressão física — foi executado com sucesso em casos de teste com imagens de tomografia computadorizada reais;

- Modelos físicos produzidos: modelos anatômicos de estruturas ósseas foram impressos e avaliados quanto à fidelidade geométrica, demonstrando acurácia satisfatória para uso em treinamento e comunicação cirúrgica;

- Infraestrutura de software configurada: 3D Slicer com módulos Segment Editor e SlicerIGT instalados e operacionais, ambiente MONAI/MONAI Label configurado com modelo pré-treinado para segmentação óssea, e scripts de pós-processamento em MeshLab funcionando;

- Hardware inicial disponível: o coordenador já dispõe de equipamento de impressão básico, que será complementado com as impressoras de maior capacidade e precisão adquiridas com recursos do projeto — incluindo duas Bambu Lab X2D Combo AMS (filamento multimaterial), Elegoo Saturn 4 e Mars 5 (resina de alta resolução) e estações Elegoo Mercury V3;

- Domínio técnico comprovado da stack: o coordenador (Doutor em Ciência da Computação) e o bolsista Roberto Simplício Guimarães (Analista de Sistemas, Mestre em Engenharia Nuclear pelo IPEN/USP) dominam os frameworks de segmentação por IA e as ferramentas de reconstrução 3D utilizadas no pipeline.

[Critério Centelha — Solução — PDT] Potencial de desenvolvimento tecnológico

## 2.2 Potencial de Desenvolvimento Tecnológico e Roadmap

A Anatomic3D está posicionada sobre uma trajetória clara de evolução tecnológica em três fases, com crescente grau de automação e alcance de mercado:

| Fase | Período | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Serviço assistido | Meses 1–6 | Segmentação semiautomática (IA + revisão humana), impressão física e entrega de modelo com laudo técnico. Validação clínica com parceiros em Vilhena. |
| Fase 2 — Serviço escalado | Meses 7–12 | Adoção plena de modelos MONAI com TotalSegmentator para segmentação automática de múltiplas estruturas. Operação comercial com clientes institucionais. |
| Fase 3 — Plataforma SaaS | Pós-projeto | Plataforma web de upload de DICOM e segmentação/modelagem automática sob demanda, acessível a cirurgiões e hospitais de qualquer localidade via assinatura mensal. Escala nacional sem crescimento proporcional de custo operacional. |

A evolução para SaaS é viável porque os modelos de segmentação por IA (MONAI/TotalSegmentator) já operam de forma autônoma sobre GPUs em nuvem, e o pipeline de geração de malha STL é inteiramente automatizável. O arquivo de impressão pode ser entregue digitalmente para impressão local pelo cliente, eliminando a logística física e permitindo atendimento nacional. O perfil técnico da equipe — Doutor em Ciência da Computação e Mestre em Engenharia Nuclear com experiência em computação científica — está diretamente alinhado ao desenvolvimento dessa plataforma.

## 2.3 Funcionalidades e Diferenciais

A Anatomic3D oferece um serviço especializado de modelagem anatômica tridimensional personalizada, com três diferenciais centrais em relação a qualquer alternativa disponível no mercado regional:

| Diferencial | Descrição |
| --- | --- |
| Personalização total | Cada modelo reflete a anatomia individual do paciente — variações reais de vasos, órgãos e estruturas críticas — não um atlas genérico. |
| Fundamentação em PBM | Alinhamento direto com evidências científicas sobre redução de sangramento intraoperatório e melhoria de desfechos perioperatórios. |
| Economia assistencial | Redução documentada de tempo de sala, uso de hemocomponentes e taxas de complicação, com impacto direto no custo por procedimento. |
| Stack open source | Ferramentas gratuitas e validadas internacionalmente (3D Slicer, MONAI, ITK-SNAP), sem custo de licenciamento e com atualização contínua. |
| Ineditismo regional | Inexistência de oferta equivalente na região Norte — mercado ainda não atendido. |
| Roadmap SaaS | Plano concreto de evolução para plataforma digital de segmentação automática, viabilizando escala nacional. |

# 3. DOMÍNIO DA TECNOLOGIA E STACK TÉCNICA

O fluxo de trabalho da Anatomic3D é construído sobre ferramentas de código aberto validadas pela comunidade científica e clínica internacional. A operação está organizada em cinco etapas sequenciais.

## 3.1 Etapa 1 — Aquisição de Imagem (DICOM)

O 3D Slicer (slicer.org) é utilizado como plataforma de carregamento e gerenciamento dos dados DICOM provenientes de tomografia computadorizada (CT) ou ressonância magnética (MRI). Desenvolvido com financiamento do NIH (Estados Unidos) e adotado em hospitais universitários em todo o mundo, permite importação direta de séries DICOM de mídia digital ou de sistemas PACS hospitalares.

## 3.2 Etapa 2 — Segmentação das Estruturas Anatômicas

A segmentação — etapa mais crítica, da qual depende toda a fidelidade do modelo — combina três abordagens:

- 3D Slicer / Segment Editor: threshold automático para segmentação óssea (Hounsfield Units ~200–1000 em CT) com refinamento manual;

- ITK-SNAP: contornos ativos para estruturas de tecido mole (tumores, órgãos parenquimatosos);

- MONAI / MONAI Label + TotalSegmentator: segmentação automática por IA (PyTorch) com modelos pré-treinados para mais de 100 estruturas anatômicas, integrado ao 3D Slicer. Reduz o tempo de segmentação de horas para minutos por caso, viabilizando escala comercial.

## 3.3 Etapa 3 — Geração de Malha 3D

- Marching Cubes (3D Slicer): converte voxels segmentados em superfície STL/OBJ;

- MeshLab: fechamento de falhas, remoção de artefatos e suavização;

- Blender: visualização, renderização e geração de cortes virtuais para apresentação ao cirurgião.

## 3.4 Etapa 4 — Planejamento Cirúrgico Assistido

- SlicerIGT: trajetórias de parafusos, eletrodos e instrumentos;

- BoneReconstructionPlanner: reconstrução óssea mandibular e oncológica;

- OpenIGTLink: transmissão do modelo em tempo real para sistemas de navegação cirúrgica em sala.

## 3.5 Etapa 5 — Saída para Uso Clínico

- Impressão em PLA (Bambu Lab X2D Combo AMS): modelos de treinamento e comunicação multidisciplinar;

- Impressão em resina biocompatível/cirúrgica (Elegoo Saturn 4 + Mars 5): modelos de alta fidelidade para planejamento pré-operatório direto;

- Guias de corte personalizados: moldes que encaixam na anatomia do paciente indicando pontos exatos de incisão ou fixação;

- Entrega digital (arquivo STL/OBJ): viabiliza atendimento remoto sem logística física — base do modelo SaaS futuro.

## 3.6 Tabela Resumo da Stack

| Etapa | Ferramenta(s) | Função |
| --- | --- | --- |
| 1. Aquisição | 3D Slicer | Carregamento e gestão de séries DICOM (CT/MRI) |
| 2. Segmentação | 3D Slicer, ITK-SNAP, MONAI/MONAI Label, TotalSegmentator | IA para segmentação automática; reduz horas para minutos por caso |
| 3. Geração de malha | Marching Cubes, MeshLab, Blender | Superfície 3D a partir de voxels; refinamento e visualização |
| 4. Planejamento | SlicerIGT, BoneReconstructionPlanner, OpenIGTLink | Trajetórias, guias de reconstrução óssea, navegação em sala |
| 5. Saída clínica | PrusaSlicer/Cura + Bambu Lab X2D / Elegoo Saturn 4 / Mars 5 | Impressão física (PLA ou resina) + entrega digital para SaaS |

# 4. ESTÁGIO PRETENDIDO DE DESENVOLVIMENTO E ESTRATÉGIA

Ao final dos 12 meses de execução, a Anatomic3D estará operando comercialmente em Vilhena, com capacidade instalada para múltiplos casos simultâneos, parcerias formalizadas com o Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira (HRV) e o Hospital Cooperar/Unimed Vilhena, e portfólio documentado de casos validados clinicamente. Paralelamente, a arquitetura do pipeline automatizado de segmentação e modelagem — base da futura plataforma SaaS — estará prototipada, com todos os componentes técnicos necessários operacionais.

# 5. IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

[Critério Centelha — Impacto — PI] Potencial de impacto socioambiental positivo

## 5.1 Impacto Positivo

O impacto socioambiental positivo da Anatomic3D é direto, quantificável e respaldado pela literatura científica. Estudos sistemáticos sobre o uso de modelos anatômicos 3D em cirurgia documentam consistentemente: redução de 15% a 35% no tempo de sala operatória; redução significativa no uso intraoperatório de hemocomponentes (sangue, plaquetas, plasma); menor taxa de complicações pós-operatórias; e maior segurança em procedimentos de alta complexidade como neurocirurgia, cirurgia vascular e reconstrução óssea oncológica.

No contexto de Vilhena e do Cone Sul de Rondônia, esses benefícios se traduzem em:

- Mais segurança para o paciente: menor exposição a transfusões desnecessárias (com seus riscos associados de reações transfusionais, infecções e imunossupressão) e menor tempo de anestesia;

- Melhor qualidade de recuperação: menos complicações perioperatórias reduzem o tempo de internação e a necessidade de reinternação, com impacto direto na qualidade de vida do paciente e sua família;

- Impacto no SUS regional: o Hospital Regional HRV realiza mais de 21.500 tomografias por ano e é referência de cirurgia de coluna, prótese de quadril e laparoscopia para o Cone Sul — esses procedimentos são exatamente os mais beneficiados por planejamento assistido por modelo 3D;

- Formação de capital humano local: a operação da Anatomic3D em Vilhena contribui para o desenvolvimento de competências em tecnologia médica e saúde digital na região Norte, área estratégica da Amazônia Legal;

- Potencial de replicação: com a evolução para plataforma SaaS, os benefícios clínicos podem alcançar hospitais de municípios menores do interior de Rondônia sem acesso a qualquer serviço equivalente.

[Critério Centelha — Impacto — EX] Externalidades socioambientais

## 5.2 Externalidades Socioambientais e Mitigação de Riscos

| Externalidade | Tipo | Mitigação / Potencialização |
| --- | --- | --- |
| Resíduos de resina não polimerizada | Negativa — ambiental | Descarte conforme ABNT NBR 12809 (resíduos de serviços de saúde) e normas ambientais estaduais; uso de resinas de formulação com menor toxicidade; monitoramento mensal do volume gerado. |
| Embalagens plásticas de consumíveis | Negativa — ambiental | Priorização de fornecedores com embalagens recicláveis; descarte seletivo. |
| Desenvolvimento de ecossistema local de saúde digital | Positiva — econômica | A presença de uma empresa de tecnologia médica em Vilhena atrai profissionais qualificados e cria demanda por novos serviços complementares na região. |
| Redução de deslocamento de pacientes | Positiva — social | Cirurgias mais seguras e previsíveis reduzem complicações que exigiriam transferência para centros de maior complexidade fora de Rondônia, mantendo o paciente mais próximo de sua família. |
| Formação técnica regional | Positiva — educacional | A bolsa CNPq para Roberto Simplício Guimarães ancora competência técnica avançada (Engenharia Nuclear / IA / computação científica) em Rondônia. |

# 6. MERCADO, MODELO DE NEGÓCIO E ESTRATÉGIA DE MONETIZAÇÃO

[Critério Centelha — Mercado — FV] Fornecimento de valor para o mercado

## 6.1 Contexto Regional — Vilhena e o Cone Sul de Rondônia

Vilhena consolidou-se como polo estratégico de saúde do Cone Sul de Rondônia. O Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira (HRV) registrou cerca de 15 mil internações em 2024 e realizou mais de 21.500 tomografias e 145 ressonâncias magnéticas. O hospital retomou cirurgias complexas de coluna (artrodese) e implantou um programa de artroplastias de quadril com mais de 175 pacientes, além de cirurgias gerais por videolaparoscopia desde 2018. Em 2026, o Ministério da Saúde confirmou novos recursos e reconheceu Vilhena como polo regional estratégico de saúde especializada na Amazônia Legal. O Hospital Cooperar/Unimed Vilhena, inaugurado em 2024, foi habilitado para hemodinâmica cardiológica, neurológica e vascular pelo SUS.

No segmento de diagnóstico por imagem, operam em Vilhena a Mega Imagem (com unidades em Colorado do Oeste e Cerejeiras), a CDI Clínica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e a Tomografia Vilhena — todas com tomografia computadorizada, representando fontes potenciais de exames DICOM e parceiras de originação de casos clínicos.

## 6.2 Valor Gerado por Caso Clínico

A Anatomic3D gera valor econômico e clínico mensurável em cada caso atendido:

| Benefício | Estimativa de Valor Gerado |
| --- | --- |
| Redução de tempo de sala | 15% a 35% menos tempo de sala operatória por caso — a hora de sala cirúrgica no SUS custa entre R$800 e R$2.000; no setor privado, pode superar R$5.000. |
| Redução de hemocomponentes | Cada unidade de concentrado de hemácias custa entre R$250 e R$600 ao sistema de saúde, além dos custos laboratoriais e dos riscos associados à transfusão. |
| Redução de complicações | Complicações pós-cirúrgicas geram reinternações com custo médio de R$3.000 a R$15.000 por episódio, dependendo da complexidade. |
| Tomada de decisão mais segura | O cirurgião que opera com modelo anatômico do paciente reduz incerteza intraoperatória, com impacto direto na confiança técnica e na satisfação do paciente. |

[Critério Centelha — Mercado — PE] Potencial de escala

## 6.3 Potencial de Escala — Modelo SaaS

O principal fator de escala da Anatomic3D não é a capacidade física de impressão, mas a evolução para uma plataforma SaaS (Software as a Service) de segmentação e modelagem anatômica automática. Nesse modelo:

- O cirurgião ou hospital faz o upload do arquivo DICOM diretamente na plataforma web da Anatomic3D;

- Modelos de IA (MONAI/TotalSegmentator rodando em GPU na nuvem) segmentam automaticamente as estruturas de interesse em minutos;

- O sistema gera o arquivo STL do modelo anatômico e o disponibiliza para download ou envia para impressão local pelo cliente;

- A entrega pode ser totalmente digital, sem impressão física — eliminando logística, expandindo o alcance para qualquer hospital do Brasil com acesso à internet;

- O faturamento é por assinatura mensal (contrato institucional) ou por caso (pay-per-use), com custo marginal quase zero por caso adicional após a infraestrutura de nuvem estar configurada.

Essa arquitetura de escala desacopla crescimento de receita de crescimento de custo operacional — característica central de negócios SaaS de alto potencial. O mercado-alvo do SaaS são os mais de 6.800 hospitais brasileiros que realizam cirurgias de média e alta complexidade, dos quais a grande maioria está fora das regiões Sul e Sudeste e não tem acesso a nenhum serviço equivalente.

## 6.4 Segmento de Clientes

- Hospitais públicos e privados de Vilhena e do Cone Sul, com destaque para HRV e Hospital Cooperar/Unimed;

- Clínicas de diagnóstico por imagem (Mega Imagem, CDI, Tomografia Vilhena) como parceiras de originação;

- Clínicas cirúrgicas especializadas em ortopedia, neurocirurgia, urologia, vascular e cardíaca;

- Operadoras de planos de saúde com interesse em reduzir custos de procedimentos de alta complexidade;

- Hospitais de ensino e programas de residência cirúrgica em Rondônia e na região Norte.

## 6.5 Modelo de Negócio e Monetização

| Fonte de Receita | Descrição | Perfil de Cliente |
| --- | --- | --- |
| Cobrança por projeto | Modelo anatômico personalizado por caso clínico com laudo técnico | Cirurgiões individuais e clínicas de menor porte |
| Pacotes institucionais | Contratos mensais com volume fixo de modelos por especialidade | HRV, Hospital Cooperar, redes de clínicas |
| Plataforma SaaS (fase 3) | Assinatura mensal ou pay-per-use para acesso ao pipeline digital de segmentação e modelagem automática | Hospitais de todo o Brasil via internet |
| Serviços complementares | Guias de corte, treinamento de equipes, materiais didáticos | Hospitais de ensino e operadoras |

## 6.6 Projeção de Receita e Sustentabilidade Financeira

Para atingir sustentabilidade financeira após o término do projeto, a Anatomic3D estima o seguinte patamar mínimo de operação, com base em preços médios praticados por serviços similares no Brasil:

| Cenário | Casos/mês | Ticket médio (R$) | Receita mensal (R$) | Custo fixo est. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservador (ano 1) | 4 | 1.500,00 | 6.000,00 | ~4.000,00 |
| Moderado (ano 2) | 10 | 1.500,00 | 15.000,00 | ~6.000,00 |
| SaaS (pós-projeto) | 50+ | 600,00 | 30.000,00+ | ~8.000,00 |

O investimento em equipamento de impressão e em infraestrutura de IA realizado com os recursos de subvenção é o que viabiliza essa operação comercial sem dependência de novos aportes públicos após o encerramento do projeto.

# 7. CONSISTÊNCIA DA PROPOSTA

[Critério Centelha — Consistência — CF] Cronograma físico

## 7.1 Cronograma Físico de Atividades e Metas

| Período | Atividade | Início | Término | Entregável / Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º Tri. | Constituição da empresa (ME/EPP) e abertura de conta corrente exclusiva | Mês 1 | Mês 1 | CNPJ ativo em RO |
| 1º Tri. | Indicação de Roberto Simplício Guimarães no CNPq e assinatura do Termo de bolsa | Mês 1 | Mês 1 | Bolsa CNPq ativa |
| 1º Tri. | Aquisição e instalação do parque de impressoras (Bambu Lab X2D, Saturn 4, Mars 5, Mercury V3) e MacBooks Pro M5 | Mês 1 | Mês 2 | 5 equipamentos instalados e operacionais |
| 1º Tri. | Aquisição de material de consumo inicial (resina, PLA, EPIs) | Mês 2 | Mês 3 | Estoque inicial disponível |
| 1º Tri. | Implantação de MONAI Label + TotalSegmentator no pipeline 3D Slicer | Mês 2 | Mês 3 | IA de segmentação operacional |
| 2º Tri. | Estruturação de processos internos (atendimento, laudo técnico anatômico, controle de qualidade) | Mês 4 | Mês 4 | Manual de processos documentado |
| 2º Tri. | Execução de casos piloto de validação técnica com cirurgiões parceiros | Mês 4 | Mês 6 | ≥ 5 casos piloto concluídos e documentados |
| 2º Tri. | Visitas técnicas e formalização de parcerias com HRV, Hospital Cooperar e clínicas de imagem de Vilhena | Mês 5 | Mês 6 | ≥ 2 cartas de parceria ou MoU firmados |
| 3º Tri. | Contratação de marketing digital e estruturação da presença online | Mês 6 | Mês 7 | Site e perfis institucionais no ar |
| 3º Tri. | Início da operação comercial — primeiros casos pagos | Mês 7 | Mês 9 | ≥ 3 contratos ou pedidos pagos |
| 3º Tri. | Registro de marca / PI junto ao INPI | Mês 7 | Mês 8 | Pedido de registro protocolado |
| 3º Tri. | Prototipagem da arquitetura SaaS (pipeline automatizado de upload DICOM → STL) | Mês 8 | Mês 9 | MVP do pipeline SaaS funcional |
| 4º Tri. | Expansão do volume de casos e consolidação de contratos institucionais recorrentes | Mês 9 | Mês 11 | ≥ 1 contrato institucional mensal ativo |
| 4º Tri. | Relatório técnico final e prestação de contas | Mês 11 | Mês 12 | Prestação de contas aprovada pela FAPERO |

[Critério Centelha — Consistência — O] Orçamento

## 7.2 Orçamento — Equipamento e Material Permanente

O investimento em equipamento responde a 65,5% da subvenção e é o núcleo do projeto: sem o parque de impressoras de alta precisão e sem os MacBooks com capacidade de GPU, não há como executar o fluxo de segmentação por IA e impressão de resina em escala clínica. Cada item tem vínculo direto com uma etapa do pipeline.

| Item | Qtd. | Valor Unit. (R$) | Total (R$) | Vínculo com o projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bambu Lab X2D Combo com AMS | 2 | 13.300,00 | 26.600,00 | Etapa 5 — impressão em filamento PLA multimaterial; modelos de treinamento e visualização em múltiplas cores |
| Elegoo Saturn 4 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | Etapa 5 — impressão em resina, grande volume; modelos de planejamento cirúrgico de alta fidelidade |
| Elegoo Mars 5 | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | Etapa 5 — impressão em resina, detalhamento fino; estruturas vasculares e tumores de pequenas dimensões |
| Elegoo Mercury V3 | 2 | 1.500,00 | 3.000,00 | Pós-processamento — lavagem e cura UV das peças de resina; essencial para qualidade e segurança do modelo |
| MacBook Pro M5 24GB 14" | 2 | 8.000,00 | 16.000,00 | Etapas 1–4 — segmentação por IA (MONAI), geração de malha (3D Slicer/MeshLab) e renderização (Blender); um para cada membro da equipe |
| Subtotal Equipamento | 52.400,00 | 65,50% |

## 7.3 Orçamento — Material de Consumo

| Item | Valor (R$) | % Subv. | Vínculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Resina biocompatível/cirúrgica (múltiplas formulações) | 12.500,00 | 15,63% | Etapa 5 — insumo direto da impressão de modelos de alta fidelidade |
| Filamento PLA de alta resolução (Bambu Lab) | 2.500,00 | 3,13% | Etapa 5 — insumo para modelos de treinamento e visualização |
| EPIs — máscaras N95 e luvas de látex | 2.000,00 | 2,50% | Segurança no manuseio de resina não polimerizada (fotossensível e irritante) |
| Subtotal Consumo | 17.000,00 | 21,25% |  |

## 7.4 Orçamento — Serviços, Contabilidade e Diárias

| Item | Valor (R$) | % Subv. | Vínculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de PI / marca no INPI | 1.500,00 | 1,88% | Proteção da marca e eventual patente de software da plataforma SaaS |
| Marketing digital | 2.500,00 | 3,13% | Captação de clientes institucionais — site, Google Ads, LinkedIn |
| Serviços de contabilidade (12 meses) | 3.600,00 | 4,50% | Obrigatório para empresa ME/EPP; prestação de contas e relatórios FAPERO |
| Diárias e locomoção — Vilhena e Cone Sul | 3.000,00 | 3,75% | Visitas técnicas ao HRV, Hospital Cooperar e clínicas de imagem para formalização de parcerias e casos piloto |
| Subtotal Serviços, Contabilidade e Diárias | 10.600,00 | 13,25% |  |

## 7.5 Resumo Geral do Orçamento

| Rubrica | Itens | Valor (R$) | % Subv. |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento e Material Permanente | 2x Bambu Lab X2D Combo AMS; Elegoo Saturn 4; Elegoo Mars 5; 2x Mercury V3; 2x MacBook Pro M5 | 52.400,00 | 65,50% |
| Material de Consumo | Resina biocompatível; filamento PLA; EPIs (N95 e luvas de látex) | 17.000,00 | 21,25% |
| Serviços de Terceiros (PF/PJ) | Registro de PI no INPI; marketing digital | 4.000,00 | 5,00% |
| Serviços de Contabilidade | Contabilidade mensal (12 meses) | 3.600,00 | 4,50% |
| Diárias e Locomoção | Visitas a hospitais e clínicas parceiras em Vilhena e Cone Sul | 3.000,00 | 3,75% |
| TOTAL SUBVENÇÃO ECONÔMICA |  | 80.000,00 | 100% |

| Origem | Destinação | Valor (R$) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrapartida Financeira Obrigatória (recursos próprios) | Material de consumo adicional e capital de giro inicial | 4.000,00 | 5% da subvenção |

## 7.6 Cronograma de Desembolso

| Parcela | Condição de Liberação | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1ª parcela | Após assinatura do Termo de Outorga e publicação no Diário Oficial do Estado | 40.000,00 |
| 2ª parcela | Após comprovação de utilização de no mínimo 80% da 1ª parcela e aprovação da prestação de contas parcial | 40.000,00 |

[Critério Centelha — Consistência — MN] Modelo de Negócio

## 7.7 Modelo de Negócio

O modelo de negócio da Anatomic3D combina quatro fontes de receita complementares descritas na seção 6.5, com evolução clara de serviço manual para plataforma SaaS. A sustentabilidade financeira é alcançada já no cenário conservador (4 casos/mês a R$1.500 por caso), com custo fixo estimado em R$4.000/mês após o término do projeto, sem dependência de novos aportes públicos.

# 8. EQUIPE EXECUTORA

[Critério Centelha — Equipe — DT] Domínio tecnológico

## 8.1 Perfil Técnico da Equipe

| Membro | Formação, Experiência e Domínio Tecnológico |
| --- | --- |
| Coordenador do Projeto (Proponente) | Doutor em Ciência da Computação. Domínio direto dos algoritmos de segmentação de imagem médica, redes neurais convolucionais (base do MONAI), geração de malha 3D e computação científica aplicada à saúde. O perfil de Doutor em Computação é o mais adequado para conduzir um projeto que une pipeline de IA, processamento de imagem e engenharia de software — exatamente as competências necessárias para a evolução da solução em direção à plataforma SaaS. |
| Roberto Simplício Guimarães (Bolsista CNPq) | Analista de Sistemas, Mestre em Engenharia Nuclear pelo IPEN/USP (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares). A Engenharia Nuclear forma profissionais com domínio avançado em física de radiação ionizante, processamento de imagem (tomografia é uma técnica nuclear), computação científica e modelagem tridimensional de estruturas físicas — competências que se mapeiam diretamente sobre as etapas de segmentação, geração de malha e controle de qualidade do pipeline da Anatomic3D. A formação no IPEN/USP, instituição de referência nacional em tecnologia nuclear e diagnóstico por imagem, reforça o domínio técnico na leitura e interpretação de imagens médicas de alta resolução. |

A combinação de Doutor em Ciência da Computação (coordenador) com Mestre em Engenharia Nuclear/IPEN (bolsista) constitui uma equipe de perfil técnico-científico de alto nível, incomum em projetos de base do Programa Centelha, e diretamente alinhada ao desenvolvimento de soluções de IA aplicada à imagem médica e à evolução para uma plataforma SaaS de modelagem anatômica.

[Critério Centelha — Equipe — CE] Capacidade de execução

## 8.2 Capacidade de Execução

A capacidade de execução da equipe está demonstrada por evidências concretas de progresso antes mesmo do início formal do projeto:

- Fluxo técnico end-to-end já executado em ambiente de desenvolvimento: importação de DICOM, segmentação no 3D Slicer, geração de malha STL, fatiamento e impressão física concluídos com sucesso em casos de teste;

- Modelos físicos já produzidos: estruturas ósseas impressas e avaliadas quanto à fidelidade geométrica, demonstrando domínio prático do pipeline completo;

- Infraestrutura de software já configurada: 3D Slicer com Segment Editor, SlicerIGT e MONAI Label instalados e operacionais no ambiente do coordenador;

- Hardware básico já disponível antes do projeto: impressora 3D de uso geral já em operação, que será complementada com o parque de alta capacidade adquirido com os recursos da subvenção;

- Formação acadêmica de alto nível dos dois membros da equipe garante capacidade de resolução autônoma de problemas técnicos, adaptação a novos modelos de IA e evolução tecnológica contínua da solução;

- Projeto dimensionado de forma realista: cronograma conservador, com metas quantificadas por trimestre, orçamento focado em infraestrutura essencial e equipe de dois membros dedicados em tempo integral durante os 12 meses.

## 8.3 Bolsa de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora — CNPq

O projeto solicita o valor integral de R$ 50.000,00 disponível para Bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora (itens 2.3 e 6 do edital), destinado integralmente a Roberto Simplício Guimarães na modalidade mais adequada ao seu perfil — DTI, EV ou SET — a ser definida conforme orientações operacionais da FAPERO após aprovação (item 6.3 do edital). Este recurso é proveniente de fonte orçamentária distinta da subvenção de R$ 80.000,00 e não compõe o teto de subvenção.

| Função | Responsável | Dedicação |
| --- | --- | --- |
| Coordenador / Proponente | Doutor em Ciência da Computação — responsável técnico, comercial e administrativo | Integral, 12 meses |
| Bolsista CNPq | Roberto Simplício Guimarães — Analista de Sistemas, Mestre em Engenharia Nuclear (IPEN/USP) — apoio técnico-operacional: segmentação, pós-processamento, controle de qualidade e prototipagem SaaS | Integral, durante vigência da bolsa |
| Marketing Digital | Consultoria especializada, contratada pontualmente | Eventual — fase comercial |

# 9. ASPECTOS DE GESTÃO E MATURIDADE DO NEGÓCIO

A Anatomic3D encontra-se em estágio pré-operacional, com fluxo técnico validado e equipe definida. A maturidade de gestão pretendida ao final dos 12 meses inclui: empresa ME/EPP formalizada em Rondônia; processos internos documentados; precificação definida por tipo de caso; contratos institucionais recorrentes ativos; e arquitetura do SaaS prototipada. A contratação de marketing digital como serviço de terceiros supre a competência de captação de clientes, permitindo que a equipe mantenha foco total na execução técnica.

# 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Anatomic3D reúne os elementos essenciais de um projeto de inovação de alto potencial: equipe técnico-científica de nível avançado (Doutor em Computação + Mestre em Engenharia Nuclear/IPEN), tecnologia validada internacionalmente, mercado regional carente e em expansão documentada, modelo de negócio com trajetória clara de escala via SaaS, e impacto clínico e social mensurável na saúde da população de Rondônia. O presente Projeto de Fomento estabelece o caminho técnico, operacional e financeiro para transformar essa solução inovadora em uma empresa de base tecnológica em operação, com potencial de expansão nacional após a fase de validação regional.